采访负责人执行手册

宿舍生活用品智能分类与补货提醒系统

这份文档只回答一件事：采访负责人到底要干什么。 你的工作不是“问几个问题”，而是把真实用户需求、真实样本、真实试用记录都收集齐。 最终要让报告和视频能证明：用户真实存在、需求真实存在、系统真实交付过。

一、最终要交付什么

| 材料 | 要交的内容 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| 用户确认 | 目标用户身份、联系方式、是否愿意配合 | 用户合规，愿意访谈、试用、留联系方式 |
| 访谈记录 | 背景、痛点、现有方法、系统期待 | 有具体经历，不写空话 |
| 真实物品样本 | 用户实际生活用品数据 | 至少 15 条，推荐 20-30 条 |
| 测试记录 | 用户输入、系统输出、用户评价 | 至少 5 个正常案例，1 个异常或边界案例 |
| 交付材料 | 交付视频、用户反馈、回执单 | 视频里能看出用户实际操作 |
| AI 使用记录 | AI 如何帮忙、哪里有问题、怎么修改 | 说明真实用户内容不能由 AI 代替 |

二、按顺序做这 6 步

第 1 步：找用户：找一个非本组、非本课程期末考核学生、非直系亲属的真实用户。优先找住校或独立管理生活用品的同学。

第 2 步：确认配合：提前确认对方愿意访谈、提供物品样本、后续试用系统、录制交付过程、留下联系方式、填写回执单。

第 3 步：做首次访谈：先问真实经历，再问现有解决方式，最后才问系统功能。不要一开始就引导用户说“我需要智能补货系统”。

第 4 步：收集真实样本：让用户列出自己真实使用的生活用品，记录物品名称、剩余量、使用频率、购买时间、用户判断等。

第 5 步：同步给组员：把用户样本和需求交给算法负责人，把用户希望看到的输入输出交给系统负责人。

第 6 步：组织交付测试：系统做好后让用户实际输入样本，记录系统结果、用户评价、不准确的地方和改进建议。

三、找用户时先确认这些条件

| 必须满足 | 不要选择 |
| --- | --- |
| 不是本小组成员 | 本组同学或帮忙演示的人 |
| 不是参与本课程期末考核的学生 | 同课程同学，容易被认为不合规 |
| 不是小组成员直系亲属 | 父母、兄弟姐妹等直系亲属 |
| 有住校或独立管理生活用品经历 | 完全没有相关生活场景的人 |
| 愿意试用系统并留下联系方式 | 不愿留联系方式或不愿录制交付过程的人 |

联系用户可以这样说 你好，我们机器学习课程期末要做一个真实用户项目，方向是“宿舍生活用品智能分类与补货提醒系统”。主要想解决住校学生经常忘记补纸巾、洗衣液、牙膏、垃圾袋、药品、学习用品等问题。 我们想请你作为目标用户，先做一次简单访谈，后面系统做好后再请你实际试用一次。过程中会记录你的需求和反馈，也需要你留下联系方式用于课程抽检。不会公开你的隐私信息。你愿意配合吗？

四、首次访谈怎么问

访谈顺序要自然：先问生活背景，再问真实痛点，再问现在怎么解决，最后才讨论系统需求。重点是让用户讲具体经历。

1. 背景问题

你现在是住校吗？平时生活用品主要由谁购买和管理？

你一般多久采购一次生活用品？更习惯网购还是去超市买？

哪些东西是你自己用，哪些是和室友共用？

你平时会固定记录生活用品剩余情况吗？

课程、社团、考试或实习安排会不会影响你管理这些小事？

2. 痛点问题

你最近一次发现生活用品快用完，或者已经用完，是什么时候？

当时缺的是什么东西？给你带来了什么不方便？

哪些物品最容易被你忽略？为什么容易忘？

有没有临时找室友借东西、临时下单、加急购买的经历？

考试周、实习前、放假返校前，这种情况会不会更明显？

3. 现有解决方式问题

你现在一般怎么记这些东西？靠脑子、备忘录、购物车，还是室友提醒？

你觉得现在这种方式最大的问题是什么？

你有没有尝试过清单、备忘录或闹钟提醒？为什么没有坚持？

你更希望主动记录，还是系统根据简单输入帮你判断？

4. 系统需求问题

如果有一个系统帮你管理宿舍生活用品，你最希望它帮你做什么？

你愿意输入哪些信息？哪些信息太麻烦、不想填？

你希望系统把物品分成哪些类别？

你希望系统最后输出什么？例如分类、补货建议、紧急程度、预计还能用几天。

你能接受“急需补货、近期关注、暂不需要、保质期提醒”这样的等级吗？

如果系统判断错了，你希望能不能手动修改？

5. 后续交付确认问题

系统完成后，你是否愿意用自己的几件生活用品做一次测试？

你是否愿意录制一段实际使用过程？可以不露脸，只录手部、屏幕和声音。

你是否愿意填写交付回执单？

你是否愿意留下联系方式，便于课程老师或助教后续抽检？

五、访谈时一定要记录什么

| 记录项 | 怎么写才合格 |
| --- | --- |
| 用户背景 | 写清楚是否住校、生活用品谁管理、为什么符合项目场景 |
| 具体痛点 | 写具体经历，例如“考试周发现纸巾没了，只能临时找室友借” |
| 现有方法 | 写用户现在靠什么解决，以及为什么不好用 |
| 功能期待 | 写用户真正想要的输入、输出和提醒方式 |
| 用户原话 | 摘 2-4 句能体现痛点或需求的话 |
| 采访人总结 | 用自己的话说明这个用户为什么适合作为目标用户 |

六、真实物品样本怎么收集

至少收集 15 条，推荐 20-30 条。不要全部让 AI 编。真实用户样本是报告里证明需求真实性的重要证据。

| 字段 | 示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物品名称 | 抽纸 | 用户真实使用的物品 |
| 用户描述 | 宿舍每天用，只剩一小包 | 尽量保留生活化描述 |
| 用户类别 | 清洁日用 | 由用户或采访人初步标注 |
| 购买日期/已使用天数 | 2026-05-18 / 14 天 | 二选一也可以 |
| 剩余量 | 20% | 如果用户说不清，可估算 |
| 使用频率 | 每天 / 每周 2 次 | 用于补货预测 |
| 使用人数 | 1 人 / 2 人共用 | 共用品要记录 |
| 保质期 | 无 / 2026-08-01 | 药品、口罩、食品类要注意 |
| 用户判断 | 急需补货 | 作为测试和标签参考 |

推荐类别：洗漱用品、清洁日用、学习用品、药品健康、电子配件、其他用品。

推荐补货等级：急需补货、近期关注、暂不需要、保质期提醒。

七、交给算法和系统负责人的信息

| 交给谁 | 交什么 |
| --- | --- |
| 算法负责人 | 真实物品样本、用户认为的类别、补货等级、典型测试案例、用户对“急需/关注/不需要”的理解 |
| 系统负责人 | 用户愿意填写的输入项、用户希望看到的输出项、必须支持的异常输入提示 |

注意 系统不能只做成 if-else 规则。比如“剩余量低于 20% 就提醒”只能作为参考，不能成为唯一逻辑。 你收集的数据要帮助小组体现两种机器学习任务：物品类别分类、补货紧急程度预测。

八、系统做好后怎么组织用户测试

测试时让用户亲自操作，不要只看小组成员演示。测试要包含正常案例，也要包含异常或边界案例。

| 测试物品 | 输入内容 | 观察重点 |
| --- | --- | --- |
| 抽纸 | 买了两周，剩余 20%，每天使用 | 是否识别为清洁日用，并提示较紧急 |
| 洗衣液 | 买了一个月，剩余 30%，每周洗衣 2 次 | 是否提示近期关注或合理说明 |
| 牙膏 | 买了三周，剩余 40%，每天使用 2 次 | 是否识别为洗漱用品 |
| 感冒药 | 剩余较多，保质期还有 2 个月 | 是否识别为药品健康，并提醒保质期 |
| 数据线 | 使用时间较长，外皮破损，暂无备用 | 是否识别为电子配件，并给出建议 |
| 异常输入 | 牙膏，剩余 130% | 是否提示输入异常 |
| 信息不完整 | 纸巾，只输入名称 | 是否要求补充信息或给出有限判断 |

九、测试记录必须写清楚

□ 用户输入了什么。

□ 系统输出了什么分类结果。

□ 系统输出了什么补货建议或紧急程度。

□ 用户觉得准不准，为什么。

□ 用户有没有修改输入。

□ 有没有出现异常输入或系统提示。

□ 用户提出了哪些改进建议。

十、交付视频怎么录

□ 开头说明这是给哪位真实用户交付，用户有什么需求。

□ 用户打开或进入系统。

□ 用户亲自输入至少 5 个真实生活用品案例。

□ 系统展示分类结果、补货建议、紧急程度。

□ 至少展示 1 个异常或边界输入。

□ 用户说出 1-2 条评价或改进建议。

□ 如果用户不方便露脸，可以录手部操作、屏幕和声音。

十一、交付回执单要填什么

| 项目 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 交付时间 | 写具体日期和时间 |
| 交付对象 | 写用户姓名或可识别称呼 |
| 目标用户背景 | 说明为什么这个用户符合项目场景 |
| 交付步骤 | 说明如何介绍系统、如何让用户输入、如何收集反馈 |
| 用户联系方式 | 必须真实，便于抽检 |
| 用户评价 | 既写满意点，也写不足和建议 |
| 满意度 | 可以用 1-5 分或文字描述 |
| 用户签字 | 纸质版或电子确认都要保存 |

十二、最容易扣分的坑

用户不合规：是本课程同学、小组成员或直系亲属。

只有访谈，没有用户实际使用记录。

视频只有小组成员演示，看不出真实用户上手。

访谈像提前写好的剧本，没有具体生活经历。

交付回执单没有联系方式或签字。

数据全部由 AI 生成，没有真实用户样本。

系统只是规则判断，没有体现机器学习模型。

没有异常输入测试。

用户反馈只有夸奖，没有不足和改进建议。

十三、完成前自查清单

□ 已找到合规目标用户。

□ 已完成首次需求访谈。

□ 已整理访谈记录和用户原话。

□ 已收集至少 15 条真实物品样本。

□ 已把用户需求同步给算法负责人和系统负责人。

□ 已准备正常、异常、边界测试用例。

□ 已组织用户实际试用系统。

□ 已录制交付视频素材。

□ 已整理用户反馈。

□ 已填写交付回执单。

□ 已保存 AI 辅助访谈设计和修改记录。

一句话记住 采访负责人负责的是“真实用户证据链”：找用户、问清楚、收样本、让用户试用、留下反馈和回执。